## 永昌
保山电力永昌分公司2024年12月1日至12月31日计划停电公示
2024年11月23号
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响范围
1 | 110kV老营变 | 10kV440西河线阿依寨支线 | 安全隐患整改房线矛盾，需在10kV440西河线阿依寨支线19-69#杆至19-70#杆之间，新增19-69+11#杆1基；并新重新架设LGJ-120导线3*45=135米。 | 2024年12月2日 11:30 | 2024年12月2日 14:30 | 阿石寨村3台公变、阿依寨村6台公变、旧寨村3台公变、专变3户
2 | 35kV汶上变 | 10kV017喜坪线 | 频繁停电线路整改，安装断路器、更换跌开、安装避雷器 | 2024年12月11日 12:00 | 2024年12月11日 14:30 | 秧草村、喜坪村、安邦村、小水井村、小河村
3 | 35kV沙坝变 | 10kVS417板桥集镇东线1号开关柜民心路支线断路器 | 在42-80-2号杆新增公变一台 | 2024年12月12日 9:00 | 2024年12月12日 11:00 | 板桥村，涉及公变3台，专变1台
4 | 110kV西邑变 | 10kV073真峰线塘耙寨支线02号杆真空断路器 | 10kV073真峰线塘耙寨支线16号杆分布式光伏变压器安装电源搭接 | 2024年12月13日 12:00 | 2024年12月13日 14:00 | 鲁图4号变、鲁图8号变
5 | 35kV瓦渡变 | 10kV075水沟村线白岩子支线 | 云南第一建设水利有限公司公司变压器迁移、安装一组断路器 | 2024年12月16日 9:30 | 2024年12月16日 15:30 | 打坪白岩子支线1号、2号公变
6 | 35kV瓦马变 | 10kV094汶上线 | 频繁停电整改，安装真空断路器，更换老式跌落熔断器，安装故障指示器及避雷器，更换部分线鼻子 | 2024年12月19日 14:30 | 2024年12月19日 17:30 | 瓦马村5台公变、掌上村6台公变、黑岩洼村6台公变、下里戳村6台公变、上里戳村3台公变。专变2台
7 | 110kV下村变 | 10kV081郎义线51号杆真空断路器 | 1、103号杆更换断路器；2、88-1号杆更换断路器 | 2024年12月21日 9:00 | 2024年12月21日 11:00 | 郎义村、孟官村、双脉村，涉及公变16台，专变2台
8 | 35kV沙坝变 | 10kVS418远征路线 | 在8号杆新装断路器 | 2024年12月21日 9:00 | 2024年12月21日 11:00 | 厚庄、李家寺，涉及公变6台，专变2台
9 | 110kV杏花变 | 10kV027建设路西线正阳路5号开关柜 | 更换兰城路农发行门口公变、九龙路武警医院北侧公变、拆除工程公司搭头杆跌开横担 | 2024年12月25日 13:00 | 2024年12月25日 17:00 | 公变11台（瓦窑电厂宿舍公变、绿玉街公变、农发行门口公变、兰城路与和平路交叉口公变、经贸委公变、武警医院北侧公变、锦绣园门口公变、和平路与如意巷交叉口公变、农民街1、2号公变、建设路与如意巷公变）；用户专变9台（中国工商银行股份有限公司保山分行、巨荣荣、保山市公安局隆阳分局交通警察大队、中国人民武装警察云南省总队机动第三支队1号变、中国人民武装警察云南省总队机动第三支队2号变、中国农业发展银行保山市分行、保山市德康口腔医院有限责任公司、保山市黄金海岸洗浴有限公司、云南禄萍商贸有限公司
10 | 110kV下村变 | 10kV074学府路东线13号铁塔真空断路器 | 优化营商环境项目将原上营村3号变（315kVA）更换为500kVA，更换JP柜 | 2024年12月25日 13:00 | 2024年12月25日 15:00 | 上营村公变3台，专变2台
11 | 110kV下村变 | 10kV074学府路东线学府路9号开关柜 | 更换中国银行电压互感器，九龙路5号分支箱更换为环网柜 | 2024年12月27日 13:00 | 2024年12月27日 17:00 | 专变19台：云南省保山中等专业学校，五里亭路灯，北五环与永昌路口路灯，中国移动通信集团云南有限公司保山分公司，保山珊菊针织厂，保山景苑物业管理有限公司，中国人民银行保山市分行，保山城投物业管理有限公司，云南省保山通力木制品有限公司，保山景苑物业管理有限公司，美伦珍珠物业管理委员会，保山晨翔物业管理有限公司，保山温馨物业管理服务有限公司保山第三分公司，保山辰辉房地产开发有限公司，保山景苑物业管理有限公司，保山市民政局，中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司，保山奥动新能源科技有限公司，保山市森林消防支队，公变4台：五里亭村公变，永昌警署公变，森警旁公变，五里亭新增公变
12 | 35kV东门变 | 10kV019小屯线玉泉路54号杆真空断路器 | 小屯村新增变压器及10kV线路迁改 | 2024年12月28日 13:00 | 2024年12月28日 17:00 | 小屯村公变，新房子公变，隆阳区政府，航空护林站，郭佳，帝豪酒店，皮鞋厂