## 腾冲12月计划停电公示
保山电力腾冲分公司2024年12月1日至12月31日计划停电公示
2024-11-23
序号 | 变电站电站 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响用户范围
1 | 35kV镇邑关变电站 | 10kV054清水线三家村支线陈家寨1#变10-1号杆后段线路 | 新建司莫拉备用线路：更换13基电杆、新架设678米（JKLGYJ-120)导线 | 12月01日 8:30 | 12月03日 18:30 | 陈家寨3#台变
2 | 35kV蒲川变电站 | 10kV493米果线 | 10kV493米果线升级改造工程（从变电站新出一条10kV线路，对向阳支线和米果支线进行改造） | 12月2日 9：00 | 12月02日 11：00 | 新街营公变、旧轮坡公变
3 | 110kV曲石变电站 | 10kV048硅甸坝线干乍支线 | 10kV业扩安装 | 12月3日 10;00 | 12月3日 13:00 | 干乍村（梨园、山脚、柿子树、张家社）、清河村（寺坡脚）公变用户；邵思孝、张代权解木厂、中国铁塔股份有限公司保山市分公司（干乍）、腾冲市振兴食用菌种植农民专业合作社、腾冲市旺悦莓农业有限公司专变用户
4 | 35kV蒲川变电站 | 10kV493米果线 | 10kV493米果线升级改造工程（从变电站新出一条10kV线路，对向阳支线和米果支线进行改造） | 12月4日 9：00 | 12月4日 11：00 | 饶家寨公变、新田公变
5 | 110kV曲石变电站 | 10kV042江苴线 | 1.变电站出口1#铁塔至7#杆更换导线由LGJ-95更换为LGJ-150 2.8#铁塔至10#铁塔(35kV架设标准，10kV供电）更换导线，由LGJ-95更换为LGJ-150 3.小鱼塘段10kV线路农网改造 4.11#杆至12#杆更换导线，由LGJ-95更换为LGJ-150 | 12月4日 8:00 | 12月7日 19:00 | 大坝村、江苴村、双河村、佑土村、曲石村（小渔塘、杨家湾1号、杨家湾2号）公变用户；杨本武、云南龙川江旅游开发有限公司、腾冲市曲石镇江苴完全小学、云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局、中寨烤烟房专变、腾冲市曲石镇大坝村村民委员会、佑土社区田心牛场、腾冲顺发食用菌种植农民专业合作社、云南诚鹏农业科技有限责任公司、腾冲市越达城市投资发展集团有限公司、腾冲市旺悦莓农业有限公司、腾冲市雄清农业发展专业合作社专变用户。
6 | 110kV曲石变电站 | 10kV044高原线 | 1.变电站出口1#铁塔至7#杆更换导线由LGJ-95更换为LGJ-150 2.8#铁塔至10#铁塔(35kV架设标准，10kV供电）更换导线，由LGJ-95更换为LGJ-150 3.小鱼塘段10kV线路农网改造 4.11#杆至12#杆更换导线，由LGJ-95更换为LGJ-150 | 12月4日 8:00 | 12月7日 19:00 | 干乍村（抗猛、彭家寨、濮家寨）、高原村、红木村、江苴村、平地村、曲石村（康阳、上中和、下中和）、双河村、水平村公变用户；谢恩财、腾冲市金盛建筑有限公司、腾冲强寿农业专业合作社、腾冲雅居乐旅游置业有限公司1#、中国铁塔股份有限公司保山市分公司、腾冲雅居乐旅游置业有限公司、云南协信环境工程有限公司、高原社区付家牛场、禄丰聚兴农业专业合作社、腾冲洪鑫生物科技有限公司、腾冲苏电龙川江水电开发有限公司、腾冲银栗园电站有限公司专变用户。
7 | 35kV界头变电站 | 10kV032新庄线新架10kV线路 | 10kV032新庄线农网改造，提前停电架设10kV双回线路12-24号杆，线径为JKLGYJ-120 | 12月4日 8:30 | 12月6日 18:30 | 新庄村，界头集镇
8 | 35kV明朗变 | 10kV483勐新线10号杆真空断路器后段 | 1.13#杆至99#杆更换导线，由LGJ-95更换至JKLGYJ-150 2.13#杆加装真空断路器。3.63#杆加装真空断路器4.沿线新装避雷器15组 | 12月5日 9:00 | 12月14日 18:00 | 勐新社区、勐蚌社区及沿线专变用户
9 | 35kV蒲川变电站 | 10kV493米果线 | 10kV493米果线升级改造工程（从变电站新出一条10kV线路，对向阳支线和米果支线进行改造） | 12月6日 9：00 | 12月6日 11：00 | 达兴茶厂
10 | 35kV界头变电站 | 10kV032新庄线双回线路架设 | 10kV032新庄线农网改造，架设10kV双回线路9-12号杆、25-28号杆，线径为JKLGYJ-120 | 12月7日 8:30 | 12月8日 18:30 | 新庄村，界头集镇
11 | 35kV界头变电站 | 10kV033集镇线 | 10kV032新庄线农网改造，架设10kV双回线路9-12号杆、25-28号杆，线径为JKLGYJ-120 | 12月7日 8:30 | 12月8日 18:30 | 界头集镇，界头村部分台区
12 | 35kV永安变电站 | 10kV447永箐线早三线支线 | 新架设永安变电站至早三村支线11-65号杆10kV线路，线径为JKLGYJ-185、LGJ-150 | 12月8日 8:30 | 12月14日18:30 | 新华村、早三村所有用电户
13 | 35kV蒲川变电站 | 10kV493米果线 | 10kV493米果线升级改造工程（从变电站新出一条10kV线路，对向阳支线和米果支线进行改造） | 12月9日 9：00 | 12月9日 11：00 | 回龙寨支线和龙朝社支线
14 | 35kV云峰变电站 | 10kV061小龙河线、10kV062云峰村线01号杆柱上真空断路器后段线路。 | 黄家园农网升级改造（拆出引流线、引流线搭火） | 12月9日 9：00 | 12月9日 14：00 | 下后甸、小岭干、坡头、上后甸、碉楼坝
15 | 35kV永安变电站 | 10kV447永箐线清水河支线56-3号杆柱上真空断路器后段线路 | 更换10kV447永箐线清水河村支线56-3号杆至56-17号杆之间10kV线路及电杆，线径为JKLGYJ-95 | 12月09日 8:30 | 12月14日 18:30 | 清水河村所有用户、永胜村麻栗树公变
16 | 35kV镇邑关变电站 | 10kV054清水线10-134号杆真空断路器后段线路 | 新建司莫拉备用线路：高压引流线搭接（搭接数量：5项）、更换2基电杆、新架设118米（JKLGYJ-120)导线 | 12月10日 8:30 | 12月10日 17:30 | 驼峰村、荆陈村、清水村、大寨村、三家村全部用电户
17 | 35kV界头变电站 | 10kV031界周线中后段线路 | 4#杆至21#杆10kV线路架设（立杆架线），线径为LGJ-150 | 12月10日 8:30 | 12月14日 18:30 | 周家坡黄家寨、大营、桥头部分
18 | 35kV界头变电站 | 10kV035白果线（中段） | 1.架设39#杆至50#杆线路（立杆架线） 2.白果小河边变台搭火 | 12月10日 8:30 | 12月14日 18:30 | 白果村、界头村部分
19 | 35kV蒲川变电站 | 10kV493米果线 | 10kV493米果线升级改造工程（从变电站新出一条10kV线路，对向阳支线和米果支线进行改造） | 12月11日 9：00 | 12月11日 11：00 | 高黎贡山茶厂支线和汉坝寨支线
20 | 35kV镇邑关变电站 | 10kV054清水线三家村支线10-15号杆真空断路器后段线路 | 更换司莫拉变压器(160更换为250） | 12月11日 8:30 | 12月11日 12:30 | 驼峰村、荆陈村、大寨村、三家村全部用电户
21 | 35kV界头变电站 | 10kV037桥头线中段主线 | 78#杆-96#杆10kV线路架设（立杆架线），线径为LGJ-150 | 12月11日 8:30 | 12月14日 18:30 | 界明村、抽水站
22 | 35kV界头变电站 | 10kV031界周线全线 | 配合037桥头线停电，为减少停电用户，将部分桥头线用户临时转至该线路供电 | 12月11日 8:30 | 12月11日 12:30 | 周家坡黄家寨、大营、高黎、贡山、桥头部分
23 | 110kV来凤山变电站 | 10kV083霁虹小区线 | 增加1台户外开关站 | 12月12日 8:00 | 12月12日 18:00 | 霁虹小区
24 | 35kV团田变电站 | 10kV034帕允线 | 1.对线路10-40至10-42号杆绝缘化改造 2.对猛福支线10-1至10-6号杆绝缘化改造 3.安全隐患，对线路10-69号杆移杆及10-68至10-69号杆更换绝缘线处理（线路下方建房） 4.安全隐患，对线路10-20至10-21号杆紧线及10-20号杆校杆处理 5.对线路清砍3km | 12月14日 9：00 | 12月14日 17：00 | 集镇、帕允村、曼岐村、弄玲村
25 | 110kV石头山变电站 | 10kV030C区线、10kV031二中线、10kV032A区线 | 1.1-10#杆更换导线，由LGJ-120更换JKLGYJ-185 2.10kV032A区线29#杆至49#杆单回改双回，更换导线由JKLGYJ-120更换为JKLGYJ-180 | 12月14日 9：00 | 12月15日 19:00 | 石头山工业园区、腾药、东方红、和顺政府
26 | 35kV团田变电站 | 10kV031后库线10-48号杆真空断路器后段 | 1.对线路10-49至10-52号杆绝缘化改造 2.对龙塘支线10-4至10-5号杆绝缘化改造 3.对线路清砍1.5km | 12月15日 9:00 | 12月15日 15:00 | 后库村
27 | 110kV曲石变电站 | 35kV永安变电站10kV出线架构、10kV446永新线、10kV447永箐线9号杆柱上真空断路器后段线路、10kV031界周线中段主线、10kV036界新线、10kV035白果线 | 线路清障、消缺工作：处理导线断股、三基杆塔共计4串故障绝缘子、22个鸟窝等缺陷 | 12月15日 8:30 | 12月15日 18:30 | 界头乡全部用电户
28 | 35kV团田变电站 | 10kV033曼哈线10-26号杆真空断路器后段 | 1.对线路10-29至10-31号杆绝缘化改造 2.对线路10-36号杆与蒲川496莫脚线牵手跳线搭接 3.对线路清砍1km | 12月16日 9：00 | 12月16日 13:00 | 曼哈村公所、小学
29 | 110kV石头山变电站 | 10kV031二中线、10kV032A区线 | 1#杆至28#杆更换导线，由LGJ-120更换至JKLGYJ-185 | 12月16日 9：00 | 12月17日 19：00 | 腾药、东方红、和顺政府
30 | 35kV界头变电站 | 10kV035白果线（后段） | 架设66#杆至77#杆线路（立杆架线） | 12月16日 8:30 | 12月18日 18:30 | 白果村、界头村部分
31 | 35kV蒲川变电站 | 10kV493米果线 | 10kV493米果线升级改造工程（从变电站新出一条10kV线路，对向阳支线和米果支线进行改造） | 12月17日 9：00 | 12月18日 18：00 | 曼海公变、桥头坡公变
32 | 110kV芒棒变 | 10kV044芒马线山岭果树配电变 | 安全隐患整改，升高变压器 | 12月17日 9:00 | 12月17日 13:00 | 山岭果树配电变低压用户
33 | 110kV西山坝变电站 | 10kV016公安局线龙玛窝支线小罗绮坪分支线 | 小罗绮坪支线清障 | 12月18日 9:00 | 12月18日 16:00 | 小罗绮坪
34 | 35kV蒲川变电站 | 10kV493米果线 | 10kV493米果线升级改造工程（从变电站新出一条10kV线路，对向阳支线和米果支线进行改造） | 12月19日 9：00 | 12月20日 18：00 | 米果支线
35 | 35kV蒲川变电站 | 10kV493米果线 | 10kV493米果线升级改造工程（从变电站新出一条10kV线路，对向阳支线和米果支线进行改造） | 12月21日 9：00 | 12月23日 18：00 | 米果支线
36 | 35kV蒲川变电站 | 10kV493米果线 | 10kV493米果线升级改造工程（从变电站新出一条10kV线路，对向阳支线和米果支线进行改造） | 12月24日 9：00 | 12月24日 18：00 | 新街营公变、旧轮坡公变
37 | 35kV蒲川变电站 | 10kV493米果线 | 10kV493米果线升级改造工程（从变电站新出一条10kV线路，对向阳支线和米果支线进行改造） | 12月25日 9：00 | 12月25日 15：00 | 新街营支线、饶家寨支线、新田支线、达兴茶厂支线、回龙寨支线、龙朝社支线、高黎贡山茶厂支线、汉坝寨支线
38 | 35kV勐连变电站 | 10kV423勐连电站线 | 1.何家寨变台更换变压器、低压出现电缆、JP柜2.低压出线搭接 | 12月26日 9:00 | 12月26日 12:00 | 何家寨变台、腾冲市腾胜木制品厂、陈家寨、朱家寨、富裕村、董家寨、姚家寨、董家山、老秧田、勐连河底电站、中石油天然气专变、何礼彬解石场专变
39 | 110kV来凤山变电站 | 081市委线2号环网柜凤翅园支线 | 1.为提高供电可靠性和供电片区管理，将凤翅园支线的后段线路调整由35kV西源变10kV435三馆线供电.2.更换2号环网柜 | 12月27日 9:00 | 12月27日 14:00 | 腾冲市二完小、腾冲市林云工贸有限责任公司、腾冲市疾病预防控制中心、天成社区凤翅园小区明和小区、建华小区部分、光华小区部分等沿线用户
40 | 35kV西源变电站 | 435三馆线1号环网柜后段线路 |  | 12月27日 9:30 | 12月27日 17:30 | 徐天剑、腾冲琥珀之都文化发展有限责任公司（书香叠园）、腾冲市博物馆、腾冲市文化馆、图书馆、文化广播电视体育局、腾冲市少年儿童业余体育学校、云南腾药制药股份有限公司、药王官、云南腾冲鑫鸿物业管理有限公司(腾越商贸城）、腾冲市聚源商贸有限责任公司、腾冲音煌娱乐有限公司、腾冲市云之舍古道酒店有限公司、腾越建材城、赵从斌、腾冲市中信购物广场（何元树）、云南凯马建筑工程有限公司（利民公司C3施工）、中国移动通信集团云南有限公司腾冲分公司（三桥）、天成社区光华小区、腾北小区（部分）、顺华小区（沿街用户）、凤翅小区（部分）沿线居民用户
41 | 35kV北海变电站 | 10kV041新乐线1#开关站后段线路 | 2023年农村电网巩固提升工程北海变电站新出10kV回路引流线搭接 | 12月27日 9:00 | 12月27日 15:00 | 下村（下村中村、下村上村、下村下村、下村后所营、下村杜家湾）、双海村（海口1号、海口2号、邵营1号、邵营2号、柴家营、水沟、赵岳）。富裕村（富裕大井、富裕小井、大石板、富裕秋场、富裕赵家、坡头坡脚、白寺）。岗峨村（岗峨中村、岗峨挑坡、岗峨新寨、岗峨孟家寨）。盈水村（盈水村尾1号、盈水村尾2号）。西源街道（洞觉村、草坝街、油灯1号、油灯2号。下河村1号、下河村2号）、凤山社区（沙帽山、小尹家湾、后屯）、玛御谷海南第五建筑公司、兰卡酒店、腾维工贸有限公司、第二自来水厂、福德生物资源开发有限公司、晓晨春枫、晓波木业、藏海花艺农家乐、艾爱水牛奶厂、岗峨抽水房、北海湿地生态旅游公司、海口抽水、腾沪路灯、郑德宗专变等。